## Tabelle1
date | Alexander | Alexandra | Matthias | working hours | weekly progress | weekly hours
2017-05-01 |  |  |  | 0 |  |  | ECTS | 6
2017-05-02 |  |  |  | 0 |  |  | Total hours (Planned) | 180 | hours
2017-05-03 | 4 | 4 |  | 8 |  |  | Alexander hours | 53
2017-05-04 |  |  |  | 0 |  |  | Alexandra hours | 56
2017-05-05 |  |  |  | 0 |  |  | Matthias | 0
2017-05-06 |  | 5 |  | 5 |  |  | Total hours (Worked) | 109 | hours
2017-05-07 | 4 |  |  | 4 | 1st week | 17
2017-05-08 |  |  |  | 0 |  |  | Remaining Effort | 71 | hours
2017-05-09 |  |  |  | 0 |  |  |  | 39.44%
2017-05-10 | 5 | 4 |  | 9
2017-05-11 |  | 1 |  | 1
2017-05-12 | 1 |  |  | 1
2017-05-13 |  | 5 |  | 5
2017-05-14 | 4 |  |  | 4 | 2nd week | 20
2017-05-15 |  |  |  | 0
2017-05-16 |  |  |  | 0
2017-05-17 | 4 | 5 |  | 9
2017-05-18 |  |  |  | 0
2017-05-19 | 1 | 1 |  | 2
2017-05-20 |  | 4 |  | 4
2017-05-21 | 5 |  |  | 5 | 3rd week | 20
2017-05-22 |  |  |  | 0
2017-05-23 |  |  |  | 0
2017-05-24 | 4 | 6 |  | 10
2017-05-25 |  |  |  | 0
2017-05-26 |  | 2 |  | 2
2017-05-27 | 4 | 4 |  | 8
2017-05-28 | 2 |  |  | 2 | 4th week | 22
2017-05-29 |  |  |  | 0
2017-05-30 |  |  |  | 0
2017-05-31 | 5 | 5 |  | 10
2017-06-01 |  |  |  | 0
2017-06-02 |  | 2 |  | 2
2017-06-03 | 3 | 4 |  | 7
2017-06-04 | 3 |  |  | 3 | 5th week | 22
2017-06-05 |  |  |  | 0
2017-06-06 | 4 | 4 |  | 8
2017-06-07 |  |  |  | 0
2017-06-08 |  |  |  | 0
2017-06-09 |  |  |  | 0
2017-06-10 |  |  |  | 0
2017-06-11 |  |  |  | 0 | 6th week | 8
2017-06-12 |  |  |  | 0
2017-06-13 |  |  |  | 0
2017-06-14 |  |  |  | 0
2017-06-15 |  |  |  | 0
2017-06-16 |  |  |  | 0
2017-06-17 |  |  |  | 0
2017-06-18 |  |  |  | 0 | 7th week | 0
2017-06-19 |  |  |  | 0
2017-06-20 |  |  |  | 0
2017-06-21 |  |  |  | 0
2017-06-22 |  |  |  | 0
2017-06-23 |  |  |  | 0
2017-06-24 |  |  |  | 0
2017-06-25 |  |  |  | 0 | 8th week | 0
2017-06-26 |  |  |  | 0
2017-06-27 |  |  |  | 0
2017-06-28 |  |  |  | 0
2017-06-29 |  |  |  | 0
2017-06-30 |  |  |  | 0
2017-07-01 |  |  |  | 0
2017-07-02 |  |  |  | 0 | 9th week | 0
2017-07-03 |  |  |  | 0
2017-07-04 |  |  |  | 0
2017-07-05 |  |  |  | 0
2017-07-06 |  |  |  | 0
2017-07-07 |  |  |  | 0
2017-07-08 |  |  |  | 0
2017-07-09 |  |  |  | 0 | 10th week | 0
2017-07-10 |  |  |  | 0
2017-07-11 |  |  |  | 0
2017-07-12 |  |  |  | 0
2017-07-13 |  |  |  | 0
2017-07-14 |  |  |  | 0
2017-07-15 |  |  |  | 0
2017-07-16 |  |  |  | 0 | 11th week | 0
2017-07-17 |  |  |  | 0
2017-07-18 |  |  |  | 0
2017-07-19 |  |  |  | 0
2017-07-20 |  |  |  | 0
2017-07-21 |  |  |  | 0
2017-07-22 |  |  |  | 0
2017-07-23 |  |  |  | 0 | 12th week | 0
2017-07-24 |  |  |  | 0
2017-07-25 |  |  |  | 0
2017-07-26 |  |  |  | 0
2017-07-27 |  |  |  | 0
2017-07-28 |  |  |  | 0
2017-07-29 |  |  |  | 0
2017-07-30 |  |  |  | 0 | 13th week | 0
2017-07-31 |  |  |  | 0